## PresupuestoColombianRecipes
Alcance y presupuesto proyecto Colombian Recipes
Ingeniero desarrollo | Albeiro Mengual
Cliente | Restaurante Internacional SAS
fecha: | 2023-05-10
Presupuesto
precio/hora | 100000 | moneda | COP
Descripcion | tiempo | unidad | Precio | precio total
Diseño y elaboracion de moks y wireframe (escritorio y mobile) | 8 | horas | 100000 | 800000
Desarrollo web responsive | 50 | horas | 100000 | 5000000
Hosting (a lelegir disponibilidad) + certificado(SSL) + dominio x 365 dias | 1 | año | 1500000 | 1500000
| 59 |  | subtotal | 7300000
|  |  | IVA 19% | 1387000
|  |  | Total | 8687000
fecha de caducidad de la propuesta | 2023-07-31
Detalles del desarrollo
1. Se entregaran los diagramas y wireframes correspondientes a 5 paginas Web (Index, Galería, Contáctenos, Blog y Recetas) entorno escritorio y mobile.
2. Desarrollo Web responsive de las paginas del punto anterior.
3. Hosting, dominio y certificados de seguridad se contrataran en el sitio wix.com y estan sujetos a las tarifas y servicios contratados con el tipo de licencia basic.
Fases del proyecto
1er Entrega | Diagramas y wireframes
2da Entrega | Prototipo en local host
3er Entrega | Prototipo en internet
1er Entrega | Publicación en wl dominio y web hosting(wix.com)
Observaciones
1. Se deben definir previo al inicio del desarrollo la paleta de colores para el diseño del sitio.
2. Una vez aprobados los diseños se contará con un tiempo de 10 dias habiles para la entrega final sitio.
3. Garantia de 15 dias despues de la puesta en produccion del sitio.
4. El servicio de hosting, dominio y certificados contratado se tiene por un periodo de un año, se debe renovar por otro año.